2012年贵州省特色稻品种（组合）区域试验、生产试验

实施方案

贵州省种子管理站   贵州省水稻研究所

为鉴定评价省内外各单位选育和推荐的特色稻新品种（组合）在我省不同生态区的丰产性及抗逆性，为特色稻品种（组合）的审定及推广提供科学依据，进行本试验。

一、区域试验

1．承试单位及参试组合概况

区试承试点设在5个不同生态地区。参试品种（组合）共6个，含糯优6211（CK1）、凯香1号（CK2）。

2．试验设计及要求

2．1 播种：各试点应按当地最佳播种期适时早播，种子催芽前用浸种灵或强氯精等进行消毒处理，但不得用激素处理。同组试验所有品种（组合）同期播种。

2．2田间设计：试验田土壤肥力必须均匀一致，区试同一组别应在同一田块进行，随机区组设计，3次重复，小区长方形，长宽比2：1~3：1，小区面积13.33平方米（0.02亩），试验四周设保护行，保护行不得少于4行，种植对应小区组合；同组试验所有参试组合同期播种，同期移栽，栽插密度应在1.2万穴/亩以上，每穴4粒谷。

2．3栽培管理：栽培管理措施与当地大田生产相同或略高，切忌施肥水平偏高或偏低，并保证试验施肥均匀一致，要求每个小区定量施肥。各承试点应因地制宜采取有效措施确保试验免受危害，请注意预防鼠、鸟危害。

2．4 要求各区试承试点从苗期开始进行病虫害防治，特别注重稻瘟病的防治，可在孕穗未期（或始穗期）和齐穗期各施药2~3次进行防治。

2．5记载项目及经济性状考察：按《贵州水稻种区域试验技术操作规程》执行（附件2），填写好记载表，尤其对生育期品主要几个生育时段的记录记载应及时准确。

3．结果分析

田间记载标准同2011年水稻区试方案要求相同。按区试方案中附件1的表格，进行试验结果分析。（附件1）文本请统一使用Excel电子表格软件进行制作。

二、生产试验

参试品种：Q优香100、中香1号、T12（凯黑两优833）三个品种统一由省种子管理站安排，对照种为当地优质稻（由承试单位负责，常规稻、杂交稻均可）。承试单位：铜仁市种子管理站、天柱县种子管理站、正安县种子管理站、黔西南州种子管理站、安顺市种子管理站、都匀市种子管理站。糯稻安10-1870由参试单位自行安排三个不同生态区作试验点。

田间设计可选以下其中一种：（1）小区面积0.2亩，2次重复；（2）小区面积0.5亩，不设重复。各试点根据田块面积自行安排组别个数（每个组别需含对照）。同组所有参试组合同期播种，同期同田移栽，栽插密度以当地生产水平及品种特性，结合当地高产栽培措施确定。

三、其它事项

1区试续试组合要进行DNA指纹鉴定，委托贵州大学鉴定。生产试验品种由申报单位自行安排一个点，抽穗期通知省种子管理站品管科，以便组织有关专家进行田间鉴定。

2申报明年参加区试品种的单位需提供该品种的市场前景评估报告，并自行安排一个点，抽穗期通知省种子管理站品管科，以便组织有关专家进行特色稻用途评估鉴定。

3各试点必须明确专人负责试验，根据本实施方案及《贵州水稻品种区域试验技术操作规程》认真搞好试验，承试单位必须优先保证试验所需的条件，以确保试验质量。各试点记载表及结果分析表

3 各试点请将区试记载表及分析结果表（附件1）及数据盘务必于11月10日前寄达汇总单位，地址：贵阳市小河区金龙社区贵州省水稻研究所，汇总人：涂敏，邮编：550006，电话：0851-3762727、E-mail：tumin3272@163.com年终正式总结报告于11月15日前分别寄省种子管理站管理科黄贵民同志(E-mail: huanggm1963@126.com,gzzzlqy@126.com)和贵州省水稻研究所涂敏同志。

4因灾报废的试验，请于报废后15天内以公函形式向省种子管理站品管科及汇总单位通报情况。

5试验日常工作处理和资料汇总协调人：黄贵民，省种子管理站，电话：（0851）5283860,  5287841，邮编：550001。

2012年3月24日

2012年特色稻区试参试组合

| 组合名称 | 选 育/ 供 种 单 位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q优香100 | 贵州新中一种业股份有限公司 | 刘文亮 | 15985024888 |
| 安10-1870 | 安顺市农科所 | 冯明友 | 0853-8645873 |
| 中香1号 | 黔东南州农科所 | 顾亚佟 | 13885506592 |
| 凯黑两优833 | 黔东南州农科所 | 顾亚佟 | 13885506592 |
| 糯优6211（CK1） | 贵阳市农业试验中心 | 邓 勇 | 13608565812 |
| 凯香1号（CK2） | 黔东南州农科所 | 顾亚佟 | 13885506592 |