附件：

江苏省2013年萝卜新品种

鉴定试验实施方案

一、试验目的

通过试验，鉴定我省新育成或引进的萝卜品种在我省的适应性、丰产性、抗逆性及商品性，客观评价参试品种特征特性和生产利用价值，为品种鉴定、推广提供科学依据。

二、试验方法

本年度设冬春萝卜1个类型试验组；共4个单位承担试验；参试新品种4个，具体如下：

1、参试品种

冬春萝卜4个品种，对照为南春白6号萝卜，详见附表1。

2、承试单位

江苏徐淮地区徐州农科所，江苏沿江地区农科所，南京农业大学园艺学院江浦园艺场，江苏太湖地区农科所，详见附表2。

3、供种要求

（1）供种量及种子质量

20 克/每试点/每品种。合计60 克（包括品质检测及抗病检测用种等，下同）。

参试品种种子均由参试单位提供，质量必须达到国家原种标准。对照品种由南京农业大学园艺学院提供。

（2）供种时间和方式

参试种由参试单位于2013年4月3日前用快件寄至南京农业大学园艺学院（地址：南京市卫岗1号，南京农业大学园艺学院，邮编：210095，联系人：柳李旺，电话：025-84395563）。各试点根据各自实际情况在规定播期内播种，因供种单位未能及时供种或供种量不足而导致无法正常安排试验的，责任由参试单位自负。

（3）注意事项

①各承试单位所接收的试验种子只能用于鉴定试验，多余种子不得用于育种、繁殖、试验、交流等活动。在确保试验顺利实施以后剩余种子必须自行销毁。

②各承试单位在顺利完成本年度试验任务后，由各参试品种产生的繁殖材料均应自行销毁。

4、试验要求

（1）试验设计

试验小区采用随机排列，3次重复，纯作，四周设保护行。小区面积10平方米，高畦种植，畦面宽1.2米，株行距0.25米*0.35米。

（2）播种时间

2月底至4月中旬播种，各地应根据实际情况确定适宜播期。

（3）试验田要求

选择土层深厚、地力均匀，前茬一致，地势平坦，灌排方便且无遮荫的田块。

（4）苗期管理

未覆盖地膜的地块播后如遇大雨，土壤板结，应及时松土，破除板结，散墒透气，助苗出土。地膜覆盖的地块子叶出土后要及时破膜；对缺苗断垄的要及时补种，力争全苗，缺株率在5%以内按正常计产，缺株率在5%以上作报废处理。适时间苗定苗，一般3叶间苗，4～5叶定苗。间苗定苗应按密度要求，去杂苗病苗、去弱留壮。

（5）田间管理

试验要有代表性，施肥水平与当地生产水平相当，每项田间管理技术措施要在同一天内完成，如遇特殊天气，同重复必须在同一天内完成。

（6）定期拍照

请试点分别对参试品种的发芽期，幼苗期，叶片生长盛期，肉质根膨大盛期、肉质根成熟期进行拍照，照片刻录成光盘，随试验总结一起寄至省种子管理站品管科。

（7）病害记载

试验要求治虫不防病。要注意勤查虫害，一旦发现，应及时防治；主要病害有霜霉病、病毒病、黑腐病等。并注意调查糠心、先期抽薹等情况，一旦发现，应详细记载（记载标准详见记载本）。

（8）产量记载

小区全收计实产。

（9）田间考察及品质鉴定

由省种子管理站统一组织专家对参试品种进行田间考察及品质鉴定。

三、记载要求

请各试点试验负责人详细了解由省品审会办公室制定的记载本上的各记载项目，根据记载本要求及时到田间观察记载，记载过程中应认真负责，客观准确。各记载项目请用钢笔或签字笔填写，字迹清楚。如遇自然灾害而导致试验失败的，务必于试验失败后一周内函告省种子管理站，同时记载本上应加以说明。

四、资料汇总

记载本一式2份，一份由各试点妥善保存；另一份于试验结束后2周内寄至江苏省种子管理站品管科，同时发电子邮件。

五、联系方式

# 省种子管理站品管科

# 地址：南京市龙江小区农林大厦15楼；  邮编：210036

# 联系人：管晓春                       联系电话：025－86263523

# 电子信箱：chun415＠hotmail.com

# 南京农业大学园艺学院

# 地址：南京市卫岗1号          邮编：210095

# 联系人：柳李旺                联系电话：025－84395563

# 电子信箱：nauliulw＠njau.edu.cn