2013~2014年贵州省油菜新品种（中晚熟组）

区域试验实施方案

- 试验目的：

为了鉴定各油菜参试品种的丰产性、稳产性（适应性）、抗病（逆）性，为贵州省油菜新品种的审定、推广利用提供科学依据，特制定本实施方案以确保贵州省油菜区域试验的准确实施和完成。

- 参试品种及供种单位：

1、区试品种及供种单位：A（中晚熟）

| 序号 | 品种名称 | 品种 类型 | 供种单位 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正油10A/3515R |  | 贵州三正种业有限公司 | 陈贵友 | 13985462915 |
| 2 | 黔杂ZW1272 |  | 贵州金农科技有限责任公司 | 魏忠芬 | 13639022092 |
| 3 | 油12-2 |  | 贵州省油菜研究所 | 张瑞茂 | 15338603702 |
| 4 | 黔杂2012-3 |  | 贵州省油料研究所 | 黄泽素 | 13985482982 |
| 5 | 黔杂2012-1 |  | 贵州省油料研究所 | 黄泽素 | 13985482982 |
| 6 | 黔杂J1207 |  | 贵州省油料研究所 | 饶 勇 | 13885188997 |
| 7 | 黔杂J1203 |  | 贵州省油料研究所 | 饶 勇 | 13885188977 |
| 8 | 绵杂10-20 |  | 四川绵阳农科院 | 蒙大庆 | 13981138820 |
| 9 | H12-1 |  | 贵州省油菜研究所 | 侯国佐 | 13595062380 |
| 10 | H12-2 |  | 贵州省油菜研究所 | 侯国佐 | 13595062380 |
| 11 | 油8295 |  | 贵州省油料研究所 | 饶 勇 | 13885188997 |
| 12 | 油研50(CK) |  | 贵州省油菜研究所 | 张瑞茂 | 15338603702 |

2、承试单位及联系地址

| 单位名称 | 组别 | 联系人 | 邮编 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贵州省农科院油料所 | A | 魏忠芬 | 550006 | 13639022092 |
| 遵义市农科所 | A | 钟永先 | 563100 | 0852-73020104 13096748776 |
| 安顺市农科所 | A | 杨天英 | 562109 | 0853-8645877 13885307126 |
| 黔南州农科所 | A | 张桂林 | 551300 | 0854-8964411 15685088848 |
| 黔东南州农科所 | A | 金玉荣 | 556000 | 0855-8600963 13885525875 |
| 铜仁市农科所 | A | 胡应堂 | 554304 | 13885686171 0856-5241012 |
| 贞丰县种子站 | A | 刘有祥 | 562200 | 13308597800 |
| 黔西县种子站 | A | 黄如学 | 551500 | 0857-8824503 15186174645 |

3、提交参加区域试验的品种，必须是符合国家双低优质油菜标准。

- 田间试验设计与安排：

1、试验设计采用随机区组排列，重复3次，试验小区3.6m×5.56m的长方形小区，净面积为20m2，重复间、小区间设置走道50cm，定量播种（每小区10克），不匀苗、定苗。试验地四周设置保护行。试验地要求有代表性的中上等肥力水平，地势平坦，前作一致，肥力均匀，排灌方便。按当地大田生产上等栽培管理水平进行田间管理，只防虫，不防病，不去杂（根据试验情况人工除草或用除草剂），可根据油菜生长状况和当地实际情况施用一定量的硼肥（可用硼沙1公斤/亩左右作底肥）。肥料用15-15-15的西洋复合肥每小区2公斤一次性作底肥施用，不再进行追肥。

2、适时播种：播种期以当地的最佳播种期为准，10月20日前根据当地墒情播种，各试验点均采用直播（开沟条播或小穴点播），每小区播种量为10克，各组试验的所有参试品种的播种必须在同一天播完。

3、试验地田间栽培管理措施要求及时一致，同一项管理措施要求在同一天内完成。

4、各试验点的试验要求专人负责，田间记载与调查考种项目均按《国家油菜品种区域试验操作指南与统一调查记载标准》的要求进行。各试点只进行霜霉病和病毒病的调查，菌核病由贵州省油料科学研究所统一进行菌圃鉴定。

5、越冬期苗情考察和成熟收获前产量考察由省种子站组织有关人员负责对本试验各试点的试验实施执行情况及油菜生长情况进行检查。

6、各承试单位分别于12月31日前将试验实施落实情况及苗期小结上报汇总单位（贵州省农科院油料所）及贵州省种子管理站。如有特殊情况对试验质量造成重大影响，承试单位必须在灾害发生后10天以内向汇总单位及省种子管理站上报有关情况。

7、试验材料在成熟收获时，各试点的试验负责人和执行人应及时对试验中至少一个重复的每个试验小区中间行连续取样30株进行油菜主要经济性状考察，以小区实际面积计产。要求在6月30日前将本试验资料总结（试验观察记载本、试验总结）寄送汇总单位贵州省农科院油料所和贵州省种子管理站各一份，同时发电子邮件。以便及时对试验资料进行汇总分析。要求各承试单位对该试验认真组织实施，并对各项目进行如实记载，及时将试验资料总结报送汇总单位及种子管理站。

8、品质分析鉴定，第一年区域试验品种委托贵州省油料所应用近红外仪负责分析；生产试验品种由贵州省种子管理站取样统一送中国农科院油料研究所分析，分析项目包括芥酸、硫苷、含油量、蛋白质。

9、在试验执行过程中，各承试点不得随意更改区试方案

四、参试品种的续试条件：

1、产量或产油量比对照或平均产量增产5%以上，增产点次60%以上。

2、含油量≧40%，芥酸和硫苷必须达双低标准（芥酸≦1%、硫苷≦40umol/g）。

3、细胞质不育三系品种不同步进行生产试验。

五、其它：

1、在油菜成熟收获晒干计产后，每品种取三个小区混合样50克于6月10日前送省种子站管理科黄贵民统一编号进行品质测试。

2、该试验严格进行双低品质检测和抗性鉴定。

电子邮件：

黄贵民：huanggm1963@126.com  电话：0851-5283860

魏忠芬：zfwei888@hotmail.com   电话：13639022092

贵州农业信息网-部门频道-种子管理站: www.qagri.gov.cn

贵州种业信息网：http://www.gzseed.com

2013年9月2日

附A组区试田间排列图

| Ⅰ | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ | A9 | A11 | A7 | A1 | A12 | A10 | A4 | A6 | A3 | A5 | A8 | A2 |
| Ⅲ | A5 | A10 | A6 | A9 | A11 | A8 | A2 | A12 | A1 | A4 | A7 | A3 |