附件3

2014年广西鲜食甜、糯玉米品种区域试验品质品尝鉴定实施方案

一、试验目的

鲜食甜、糯玉米品尝鉴定是鲜食玉米区试中的一项关键性的工作，鲜食玉米品尝能否做到客观、准确是评价参试品种品尝品质的关键，也是甜、糯玉米品种审定中一个很重要的因素。为做好鲜食玉米品尝鉴定工作，特制定本实施方案。

二、试验组织单位、汇总单位和主持人

(一)组织单位: 广西种子管理局，主持人: 覃德斌，联系电话: 0771-2182783（办）、13977137569（手机），地址: 南宁市七星路135号，邮编: 530022，E-mail:qindebin126@126.com。

(二)汇总单位: 广西农科院玉米研究所，主持人: 时成俏，联系电话: 0771-4280259（办）、4282154（传真）、13977105986（手机），地址：南宁市经开区吴圩镇明阳，邮编：530227，E-mail:scqiao@126.com。

三、试验要求

（一）田间试验

1、田间试验设计:试验采取错期播种（由于每个参试种的生育期不同），每个品种分三期播种，尽可能控制每个品种都有一期在专家品尝时达到最佳采收期。在最佳采收期集中采收鲜穗和品尝，既减少人为因素造成误差，又便于组织专家集中品尝。每个品种2行区,小区面积8平方米，密度为3500株（即每行种植21株），承试点单独安排品尝田块。在记载上应对生育期中的吐丝期有准确的记载，以确定各品种的采收日期

2、套袋隔离：为防止花粉直感造成相互影响，每品种在一个小区内选10-15株（穗）吐丝期一致的单株在吐丝前套袋，等大部分花丝吐出时，在同一天对套袋雌穗进行品种内人工授粉。具体方法是：用纸袋取5-6株本品种植株的花粉，混在一起，然后对套袋果穗进行授粉，同一天授粉保证了所有品尝鲜穗的采收期基本一致，而采用混粉授粉就使得人工授粉穗和大田生产穗的口感更接近。

3、果穗采收

不同的甜糯玉米品种从吐丝到采收鲜穗需要的时间不同，甜玉米最佳采收期为授粉后18-23天，糯玉米最佳采收期为授粉后20-25天，每一个品种最佳采收期不同。对于甜玉米一般在吐丝后16天开始每天观察穗部的形状，用手挤破籽粒，以种皮开始有一定硬度，不会太嫩为宜，也可以取下籽粒咀嚼品尝，感觉甜度和皮厚，选择最佳采收期；对于糯玉米，一般在吐丝后18天开始每天观察穗性状，一般以个别苞叶发黄并有褐斑块出现，剥开苞叶，用手挤压果穗中部的玉米粒，籽粒皮有一定弹性，挤破籽粒有白色乳状流出，但不飞溅为最佳采收期。

各试点测产、品尝鉴定时间最好根据当地的实际情况确定。2014年主要在广西农科院玉米研究所试点和柳州市农科所进行，其它各试点可根据各自条件自行安排（有条件的试点最好用套袋授粉方式进行品尝）。

4、果穗蒸煮

把参试品种按编号采摘好，放入蒸锅蒸煮约0.5～1个小时（根据玉米多少而定），有条件的地方每品种用一个蒸锅最好，以防品种间串味，采下的鲜穗尽快蒸煮和品尝，一般必须要在当天进行，而且鲜穗从采收到蒸煮品尝最多不能超过8个小时，以免影响品尝的真实性。

5、田间管理

试验要有代表性，施肥水平与当地生产水平相当，原则上要达到以下水平：基肥施用复合肥（N/P/K：15/15/15）20公斤/亩，氯化钾（含K60%）10公斤/亩，钙镁磷肥（含P18%）10公斤/亩；苗肥施尿素（含N46%）10公斤/亩，复合肥（N/P/K：15/15/15）5公斤/亩；大喇叭口期施复合肥（N/P/K：15/15/15）25公斤/亩。试验管理略高于当地生产水平，每一项田间管理技术措施要在同一天内完成，如遇特殊天气，同一重复必须在同一天内完成。同类型品种的有关测定也应在同一天进行。

6、建立试验收获报告制度：试验收获前一周向组织单位负责人汇报收获时间，以便安排考察时间。

7、2014年承试单位及参试品种见表1、表2和表3。

（二）品质鉴定

1、品质鉴定人员及评分标准

甜、糯玉米的品质鉴定由广西种子管理局组织广西品审委员会玉米大豆马铃薯专业委员会有关成员及玉米专家若干名在最佳采收期进行一个点次适口性品尝鉴定，取套袋果穗品尝鲜食品质，同时安排对品种的商品性进行重点考查。鉴定报告和专家意见按农业部甜玉米（NY/T523-2002）、糯玉米（NY/N524-2002）行业标准进行鉴定和评价，作为对鲜食玉米评价的重要依据。

2、外观品质评定

外观品质在未蒸煮前组织专家到田间进行评定，每个品种将第一行保护行的前10株玉米穗苞叶剥开，露出果穗，依次鉴定各品种的苞叶长短、穗形、秃尖长短、籽粒色泽、籽粒排列等。专家根据标准进行打分。

3、蒸煮品质评定

把蒸煮好的果穗切成小段（每个果穗切3-4段不宜太薄，太薄不利于品尝），放在果盘中，按照编号排好，为参加品尝的专家一杯清水、一张打分表格。清水用于品尝完一个品种后漱口，以减少品种间的相互影响。专家根据评定标准对各品种的气味、色泽、甜度(糯性)、风味、柔嫩性、皮的厚薄进行打分。

表1  2014年广西鲜食甜、糯玉米区试承试单位

| 承试单位（地址） | 邮编 |
| --- | --- |
| 广西农科院玉米研究所N、T（南宁市经开区明阳） | 530227 |
| 柳州市农科所N、T (柳州市沙塘镇) | 545003 |
| 河池市农科所N (宜州市洛西镇) | 546306 |
| 贵港市良种示范场N、T (贵港市港城镇棉村) | 537100 |
| 桂林市农科所N、T（桂林市雁山镇） | 541006 |
| 北海市农科所N、T (北海市平阳) | 536000 |
| 玉林市农科所N、T（玉林市五里桥路） | 537000 |

注：N表示糯玉米区域试验，T表示甜玉米区域试验。

表2   2014年春季广西鲜食甜玉米区试参试品种及供种单位

| 序号 | 品种 | 申报者 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 伟良一珍 | 南宁市广农科种业有限公司 |
| 2 | 夏蜜甜玉米 | 中山市大丰农业有限公司 |
| 3 | ST720 | 武鸣县三田玉米种植专业合作社 |
| 4 | YH719 | 广西亚航农业科技有限公司 |
| 5 | WT－6 | 广西万千有限公司 |
| 6 | WT－8 | 广西万千有限公司 |
| 7 | 仲鲜甜3号 | 仲恺农业工程学院作物研究报 |
| 8 | 羞月116 | 北京华耐农业发展有限公司 |
| 9 | 桂甜568 | 广西壮族自治区农业科学院旱粮作物研究所 |
| 10 | 海甜1号 | 海南神农大丰种业科技股份有好公司 |
| 11 | 中智甜638 | 湖南厚积农业科技有限公司 |
| 12 | 夏甜都都 | 广西金卡农业科技有限公司 |
| 13 | 闽甜68J3 | 福建省农业科学院作物研究所 |
| 14 | 先甜90号 | 先正达种苗（北京）有限公司 |
| 15 | 亿绿102 | 广西亿绿贸易发展有限公司 |
| 16 | 亿绿216 | 广西亿绿贸易发展有限公司 |
| 17 | 广良甜31号 | 广西万川有限公司/广东省良种引进服务公司 |
| 18 | BM357 | 吉林省保民种业有限公司 |
| 19 | BM800 | 吉林省保民种业有限公司 |
| 20 | 贝斯特 | 湖北省种子集团有限公司 |
| 21 | 华珍（ck） | 南宁市三商行 |

表3   2014年春季广西鲜食糯玉米区试参试品种及供种单位

| 序号 | 品种 | 申报者 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 柳糯589 | 柳州市农业科学研究所/广西农科院桂中分院 |
| 2 | 华耐糯玉4号 | 北京华耐农业发展有限公司 |
| 3 | 桂SW1458 | 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所 |
| 4 | 桂W1468 | 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所 |
| 5 | 黑甜糯168 | 浙江省东阳玉米研究所 |
| 6 | 万糯2000 | 河北省万全县华穗特用玉米种业有限责任公司 |
| 7 | 天贵糯162 | 南宁市桂福园农业有限公司 |
| 8 | 银蝶甜糯628 | 广西万川有限公司 |
| 9 | 神糯1号 | 海南神农大丰种业科技股份有好公司 |
| 10 | 美玉13号 | 海南绿川种苗有限公司 |
| 11 | 珠农909 | 珠海市珠农种子有限公司 |
| 12 | XN335 | 广西柳州市五丰种子有限公司 |
| 13 | 东糯278 | 辽宁东亚种业有限公司 |
| 14 | 东甜糯9 | 辽宁东亚种业有限公司 |
| 15 | 花糯1101 | 福建省农业科学院作物研究所 |
| 16 | 桂紫糯526 | 广西农科院玉米研究所 |
| 17 | 亿绿白糯308 | 广西亿绿贸易发展有限公司 |
| 18 | 鲜玉糯5号 | 海南省农业科学院粮食作物研究所 |
| 19 | 桂糯519（CK） | 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所 |